«Утверждаю»

Глава Ржевского района

_______________ В.М. Румянцев

01.03.2019 года

П А С П О Р Т

муниципального проекта (программы)1

муниципального образования «Ржевский район»

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

1. Основные положения

| Наименование муниципальной составляющей национального проекта | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы |
| --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Условия для бизнеса | Срок начала и окончания проекта | 01 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор муниципального проекта | Петрушихин М.П. - Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района |
| Руководитель муниципального проекта | Сорокина О.А. - Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района |
| Администратор муниципального проекта | Михайлова О.В. - Председатель Комитета по управлению имуществом Святой А.В. - Глава сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Розова О.Е. - Ведущий специалист отдела экономики Администрации Ржевского района Лисицына О.В.- Главный специалист межрайонного отдела развития АПК в Ржевском районе |
| Связь с муниципальными программами ОМСУ | Муниципальная программа муниципального образования «Ржевский район» Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы», утвержденная постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 года №742 па. |

2. Цель и показатели муниципального проекта

| Цель: Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | значение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество самозанятых граждан, вставших на налоговый учет, человек | основной | 0 | 0 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |

3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику |
| 1.1. | Обеспечена деятельность Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования Ржевский район. | 31.12.2024 | 1.Наличие ежегодных планов работ Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования Ржевский район. 2.Ежегодные отчеты об исполнении планов работы Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования Ржевский район. |
| 1.2. | Организовано взаимодействие с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской области, представителями общественных объединений и организаций, бизнес-структур. | 31.12.2024 | Обеспечены защита прав предпринимателей, координация совместных действий по противодействию правонарушениям в сфере экономики, предотвращение и пресечение оказания давления на представителей предпринимательского сообщества |
| 1.3. | Приняты нормативные правовые акты в целях приведения муниципального законодательства в соответствие с федеральным и региональным законодательством в случае установления на федеральном и региональном уровне прозрачных и единообразных правил и общих принципов организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами МСП (при необходимости) | 31.12.2019 | Обеспечена реализация права предпринимателей на осуществление нестационарной и мобильной торговли (развозной) за счет законодательного закрепления прозрачных правил предоставления мест для нестационарных и мобильных торговых объектов, долгосрочного характера договоров на размещение с правом продления их действия с добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов. |
| 1.4 | Проведены мероприятия, направленные на повышение уровня информированности предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику, об освобождении от обязанности представлять налоговые декларации | 31.12.2020 | Обеспечено снижение административной нагрузки для малых предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, связанную с необходимостью заполнения и представления в налоговый орган налоговой декларации. |
| 1.5 | Проведен анализ необходимости приведения в актуальное состояние действующих нормативных правовых актов в связи с внесением изменений в федеральное и региональное законодательство, закрепляющих определение «Социальное предпринимательство» | 31.12.2020 г. | Выявлена (не выявлена) необходимость приведения в актуальное состояние действующих нормативных правовых актов в связи с внесением изменений в федеральное и региональное законодательство, закрепляющих определение «Социальное предпринимательство» |
| 1.6 | Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов в перечнях муниципального имущества, утверждаемых муниципальными образованиями, по результатам деятельности Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования Ржевский район, созданного в Администрации Ржевского района | 31.12.2024 г. | На официальных сайтах в сети «Интернет» Администраций муниципальных образований, расположенных на территории муниципального образования «Ржевский район» создан раздел «Имущественная поддержка субъектов МСП». |
| 1.7 | Проведены мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов МСП о введении моратория (2019-2020 г) на проведение плановых проверок в отношении субъектов МСП, осуществляющих виды деятельности, не подлежащие лицензированию. | 31.12.2020 г. | Субъекты МСП проинформированы о продлении моратория на проведение плановых проверок в отношении отдельных категорий субъектов МСП |
| 2. | Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы |
| 2.1 | Проведены мероприятия по информированию населения Ржевского района о создании АО «Корпорация МСП» специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам. | 31.12.2024 | Самозанятые граждане Ржевского района проинформированы о наличии специального продукта, предусматривающего оказание им кредитной и гарантийной поддержки. |
| 2.2 | Обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам в центрах «Мой Бизнес» | 31.12.2020 | Самозанятым гражданам Ржевского района, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения кредитно-гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности. |
| 2.3 | Проведены мероприятия по популяризации института сомозанятых граждан Ржевского района на муниципальном уровне с разъяснением особенностей специального налогового режима | 31.12.2024 | Реализована информационная компания по популяризации института сомозанятых граждан Ржевского района на муниципальном уровне с разъяснением особенностей специального налогового режима. |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику |
| 1.1. | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |
| 2. | Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы |
| 2.1 | Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.1.2. | бюджет Тверской области |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.1.3. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.1.3.1. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | - |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: |  |  |  |  |  |  | - |

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Куратор муниципального проекта | Петрушихин М.П. | Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района | Румянцев В.М. – Глава Ржевского района |
| 2. | Руководитель муниципального проекта | Сорокина О.А. | Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района | Петрушихин М.П. - Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту |
| 3. | Администратор муниципального проекта | Михайлова О.В. | Председатель Комитета по управлению имуществом Ржевского района | Сорокина О.А. - Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района |
| 3.1 | Администратор муниципального проекта | Святой А.В. | Глава сельского поселения «Чертолино» Ржевского района | Сорокина О.А. - Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района |
| 3.2 | Администратор муниципального проекта | Розова О.Е. | Ведущий специалист отдела экономики Администрации Ржевского района | Сорокина О.А. - Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района |
| 3.3 | Администратор муниципального проекта | Лисицына О.В. | Главный специалист межрайонного отдела развития АПК в Ржевском районе | Сорокина О.А. - Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района |
| 4.Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику |
| 4.1 | Обеспечена деятельность Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования Ржевский район |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Петрушихин М.П. | Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района | Румянцев В.М. – Глава Ржевского района |
|  | Участник муниципального проекта | Сорокина О.А. | Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района | Петрушихин М.П. - Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района |
|  | Участник муниципального проекта | Михайлова О.В. Святой А.В. Розова О.Е. Лисицына О.В. | Председатель Комитета по управлению имуществом Ржевского района Глава сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Ведущий специалист отдела экономики Администрации Ржевского района Главный специалист межрайонного отдела развития АПК в Ржевском районе | Сорокина О.А. - Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района |
| 4.2 | Организовано взаимодействие с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской области, представителями общественных объединений и организаций, бизнес-структур |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Петрушихин М.П. | Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района | Румянцев В.М. – Глава Ржевского района |
|  | Участник муниципального проекта | Сорокина О.А. | Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района | Петрушихин М.П. - Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района |
|  | Участник муниципального проекта | Михайлова О.В. Святой А.В. Розова О.Е. Лисицына О.В. | Председатель Комитета по управлению имуществом Ржевского района Глава сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Ведущий специалист отдела экономики Администрации Ржевского района Главный специалист межрайонного отдела развития АПК в Ржевском районе | Сорокина О.А. - Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района |
| 4.3 | Приняты нормативные правовые акты в целях приведения муниципального законодательства в соответствие с федеральным и региональным законодательством в случае установления на федеральном и региональном уровне прозрачных и единообразных правил и общих принципов организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами МСП (при необходимости) |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Петрушихин М.П. | Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района | Румянцев В.М. – Глава Ржевского района |
|  | Участник муниципального проекта | Сорокина О.А. | Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района | Петрушихин М.П. - Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района |
| 4.4 | Проведены мероприятия, направленные на повышение уровня информированности предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику, об освобождении от обязанности представлять налоговые декларации |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Петрушихин М.П. | Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района | Румянцев В.М. – Глава Ржевского района |
|  | Участник муниципального проекта | Сорокина О.А. | Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района | Петрушихин М.П. - Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района |
|  | Участник муниципального проекта | Михайлова О.В. Святой А.В. Розова О.Е. Лисицына О.В. | Председатель Комитета по управлению имуществом Ржевского района Глава сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Ведущий специалист отдела экономики Администрации Ржевского района Главный специалист межрайонного отдела развития АПК в Ржевском районе | Сорокина О.А. - Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района |
| 4.5 | Проведен анализ необходимости приведения в актуальное состояние действующих нормативных правовых актов в связи с внесением изменений в федеральное и региональное законодательство, закрепляющих определение «Социальное предпринимательство» |
| 4.6 | Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов в перечнях муниципального имущества, утверждаемых муниципальными образованиями, по результатам деятельности Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования Ржевский район, созданного в Администрации Ржевского района |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Петрушихин М.П. | Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района | Румянцев В.М. – Глава Ржевского района |
|  | Участник муниципального проекта | Сорокина О.А. | Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района | Петрушихин М.П. - Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района |
|  | Участник муниципального проекта | Михайлова О.В. Святой А.В. Розова О.Е. Лисицына О.В. | Председатель Комитета по управлению имуществом Ржевского района Глава сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Ведущий специалист отдела экономики Администрации Ржевского района Главный специалист межрайонного отдела развития АПК в Ржевском районе | Сорокина О.А. - Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района |
| 4.7 | Проведены мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов МСП о введении моратория (2019-2020 г) на проведение плановых проверок в отношении субъектов МСП, осуществляющих виды деятельности, не подлежащие лицензированию |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Петрушихин М.П. | Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района | Румянцев В.М. – Глава Ржевского района |
|  | Участник муниципального проекта | Сорокина О.А. | Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района | Петрушихин М.П. - Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района |
|  | Участник муниципального проекта | Михайлова О.В. Святой А.В. Розова О.Е. Лисицына О.В. | Председатель Комитета по управлению имуществом Ржевского района Глава сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Ведущий специалист отдела экономики Администрации Ржевского района Главный специалист межрайонного отдела развития АПК в Ржевском районе | Сорокина О.А. - Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района |
|  | 5.Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы |
| 5.1 | Проведены мероприятия по информированию населения Ржевского района о создании АО «Корпорация МСП» специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам. |
|  | Обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам в центрах «Мой Бизнес» | Петрушихин М.П. | Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района | Румянцев В.М. – Глава Ржевского района |
|  | Проведены мероприятия по популяризации института сомозанятых граждан Ржевского района на муниципальном уровне с разъяснением особенностей специального налогового режима | Сорокина О.А. | Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района | Петрушихин М.П. - Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района |
|  | Участник муниципального проекта | Михайлова О.В. Святой А.В. Розова О.Е. Лисицына О.В. | Председатель Комитета по управлению имуществом Ржевского района Глава сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Ведущий специалист отдела экономики Администрации Ржевского района Главный специалист межрайонного отдела развития АПК в Ржевском районе | Сорокина О.А. - Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района |
| 5.2 | Обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам в центрах «Мой Бизнес» |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Петрушихин М.П. | Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района | Румянцев В.М. – Глава Ржевского района |
|  | Участник муниципального проекта | Сорокина О.А. | Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района | Петрушихин М.П. - Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района |
|  | Участник муниципального проекта | Михайлова О.В. Святой А.В. Розова О.Е. Лисицына О.В. | Председатель Комитета по управлению имуществом Ржевского района Глава сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Ведущий специалист отдела экономики Администрации Ржевского района Главный специалист межрайонного отдела развития АПК в Ржевском районе | Сорокина О.А. - Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района |
| 5.3 | Проведены мероприятия по популяризации института сомозанятых граждан Ржевского района на муниципальном уровне с разъяснением особенностей специального налогового режима |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Петрушихин М.П. | Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района | Румянцев В.М. – Глава Ржевского района |
|  | Участник муниципального проекта | Сорокина О.А. | Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района | Петрушихин М.П. - Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района |
|  | Участник муниципального проекта | Михайлова О.В. Святой А.В. Розова О.Е. Лисицына О.В. | Председатель Комитета по управлению имуществом Ржевского района Глава сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Ведущий специалист отдела экономики Администрации Ржевского района Главный специалист межрайонного отдела развития АПК в Ржевском районе | Сорокина О.А. - Заведующий отделом экономики Администрации Ржевского района |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального  проекта

Улучшение условий ведения

предпринимательской деятельности

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику |
| 1.1 | Обеспечена деятельность Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования Ржевский район. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Сорокина О.А. ОМСУ |  | РМП |
| 1.1.1. | Ежегодно утверждены планы работы Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования Ржевский район. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Сорокина О.А. ОМСУ | Ежегодные планы работы Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования Ржевский район | РМП |
| 1.1.2 | Ежегодно размещены на сайтах ответственных муниципальных органов власти отчеты об исполнении планов работы Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования Ржевский район. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Сорокина О.А. ОМСУ | Ежегодные отчеты об исполнении планов работы Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования Ржевский район | РМП |
| 1.2. | Организовано взаимодействие с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской области, представителями общественных объединений и организаций, бизнес-структур. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Сорокина О.А. ОМСУ |  | РМП |
| 1.2.1. | Взаимодействие с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской области в рамках работы Общественной приемной Уполномоченного | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Петрушихин М.П. ОМСУ | Обеспечены защита прав предпринимателей, координация совместных действий по противодействию правонарушениям в сфере экономики, предотвращение и пресечение оказания давления на представителей предпринимательского сообщества | КМП |
| 1.3. | Приняты нормативные правовые акты в целях приведения муниципального законодательства в соответствие с федеральным и региональным законодательством в случае установления на федеральном и региональном уровне прозрачных и единообразных правил и общих принципов организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами МСП (при необходимости) | 01.05.2019 | 31.12.2019 | Сорокина О.А. ОМСУ | НПА | РМП |
| 1.3.1 | Подготовлены проекты нормативных правовых акты в целях приведения муниципального законодательства в соответствие с федеральным и региональным законодательством в случае установления на федеральном и региональном уровне прозрачных и единообразных правил и общих принципов организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами МСП (при необходимости) | 01.05.2019 | 01.08.2019 | Сорокина О.А. ОМСУ | Проект НПА | РМП |
| 1.3.2 | Согласованы проекты нормативных правовых акты в целях приведения муниципального законодательства в соответствие с федеральным и региональным законодательством в случае установления на федеральном и региональном уровне прозрачных и единообразных правил и общих принципов организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами МСП с Собранием Депутатов Ржевского района в установленном порядке (при необходимости) | 01.09.2019 | 01.12.2019 | Петрушихин М.П. ОМСУ | Проект НПА | КМП |
| 1.3.3 | Приняты нормативные правовые акты (при необходимости) |  | 20.12.2019 | Сорокина О.А. ОМСУ | НПА | РМП |
| 1.4. | Проведены мероприятия, направленные на повышение уровня информированности предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику, об освобождении от обязанности представлять налоговые декларации | 01.05.2020 | 31.12.2020 | Сорокина О.А. ОМСУ | Информационно-консультационная работа | РМП |
| 1.4.1 | Размещение информации о возможности освобождения от обязанности представлять налоговые декларации, о вводе в эксплуатацию информационной системы «УСН-онлайн» на сайтах администраций муниципальных образований Ржевского района и доведение ее до субъектов МСП путем электронной рассылки | 01.05.2020 | 20.12.2020 | Розова О.Е. ОМСУ | Информационно-консультационная работа | АМП |
| 1.5. | Проведен анализ необходимости приведения в актуальное состояние действующих нормативных правовых актов в связи с внесением изменений в федеральное и региональное законодательство, закрепляющих определение «Социальное предпринимательство» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сорокина О.А. ОМСУ |  | РМП |
| 1.6. | Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов в перечнях муниципального имущества, утверждаемых муниципальными образованиями, по результатам деятельности Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования Ржевский район, созданного в Администрации Ржевского района | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Михайлова О.В. ОМСУ |  | АМП |
| 1.6.1 | Проведена оценка потребности субъектов МСП по результатам опроса по потребности в имущественной поддержке | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Михайлова О.В. ОМСУ |  | АМП |
| 1.6.2. | Проведена оценка состава имущества в перечнях государственного и муниципального имущества на предмет технического состояния, целевого использования | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Михайлова О.В. ОМСУ |  | АМП |
| 1.6.3. | На официальных сайтах в сети «Интернет» администраций муниципальных образований Ржевского района создан раздел «Имущественная поддержка субъектов МСП» | 01.05.2020 | 30.09.2020 | Михайлова О.В. ОМСУ |  | АМП |
| 1.6.4. | Сформированы и дополнены перечни муниципального имущества | 01.01.2019 | 31.10.2019 | Михайлова О.В. ОМСУ Святой А.В. ОМСУ |  | АМП АМП |
| 1.6.5. | Принятие или внесение изменений в акты об утверждении Перечней имущества | 01.08.2019 | 20.12.2024 | Михайлова О.В. ОМСУ Святой А.В. ОМСУ | НПА | АМП АМП |
| 1.7. | Проведены мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов МСП о введении моратория (2019-2020 г) на проведение плановых проверок в отношении субъектов МСП, осуществляющих виды деятельности, не подлежащие лицензированию. | 20.12.2019 | 31.12.2020 | Сорокина О.А. ОМСУ | Информационно-консультационная работа | РМП |
| 1.7.1. | Размещение информации о введении моратория на проведение плановых проверок в отношении субъектов МСП, осуществляющих виды деятельности, не подлежащие лицензированию на сайтах администраций муниципальных образований Ржевского района и доведение ее до субъектов МСП путем электронной рассылки | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Розова О.Е. ОМСУ | Информационно-консультационная работа | АМП |
| 2.Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы |
| 2.1. | Проведены мероприятия по информированию населения Ржевского района о создании АО «Корпорация МСП» специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам. | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Сорокина О.А. ОМСУ Лисицына О.В. ОМСУ | Информационно-консультационная работа | РМП АМП |
| 2.2. | Обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам в центрах «Мой Бизнес» | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Сорокина О.А. ОМСУ | В центрах оказания услуг «Мой бизнес» ГАУ «МФЦ обеспечено информиров-ние о мерах кредитной и гарантийной поддержки самозанятых граждан в рамках соглашений о взаимодействии между ГАУ «МФЦ» и организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП (с учетом требований утвержденных технологических схем) | РМП |
| 2.3. | Проведены мероприятия по популяризации института сомозанятых граждан Ржевского района на муниципальном уровне с разъяснением особенностей специального налогового режима | 01.06.2019 | 20.12.2024 | Сорокина О.А. ОМСУ Лисицына О.В. ОМСУ | Информационно-консультационная работа | РМП АМП |

Дополнительная информация

Используемые сокращения: Субъекты МСП – субъекты малого и среднего предпринимательства; КМП – Куратор муниципального проекта; РМП - Руководитель муниципального проекта; АМП - Администратор муниципального проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта

Улучшение условий ведения

предпринимательской деятельности

Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального  проекта

Муниципальный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" предусматривает реализацию мероприятий в связи с внесением изменений в законодательство Российской Федерации в целях улучшения условий ведения предпринимательской деятельности. Основными задачами в рамках муниципального проекта являются: обеспечение деятельности Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования Ржевский район; организация взаимодействия с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской области, представителями общественных объединений и организаций, бизнес-структур; обеспечение своевременного информирования субъектов МСП об их освобождение от подачи налоговой декларации при использовании контрольно-кассовой техники; обеспечение своевременного информирования субъектов МСП об установлении специального налогового режима, обеспечивающего комфортные условия перехода предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, на общий режим налогообложения; анализ необходимости приведения в актуальное состояние действующих нормативных правовых актов в связи с внесением изменений в федеральное и региональное законодательство, закрепляющих определение «Социальное предпринимательство»; обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов; обеспечение своевременного информирования субъектов МСП о продлении моратория на проведения плановых проверок в отношении категорий субъектов малого предпринимательства; проведение информационной кампании, включающей продвижение образа самозанятого в Интернете и социальных сетях; информирование населения Ржевского района о создании АО «Корпорация МСП» специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам. В целях стимулирования граждан к регистрации в качестве налогоплательщиков специального налогового режима предлагается обеспечить их доступ к мерам поддержки субъектов МСП, к льготным кредитам, исключить для них налоговую отчетность и предоставить возможность упрощенной регистрации. Возможность воспользоваться кредитной и гарантийной поддержкой станет дополнительным стимулом для вовлечения самозанятых граждан в легальную предпринимательскую деятельность, что в свою очередь будет способствовать увеличению численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.